## Slide 1: ACCES – Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic cod SMIS 354245
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin
Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027

## Slide 2: DETALII PROIECT
Contract de finanțare nr. PEO/648/PEO_P8/OP4/ESO4.6/PEO_A68_C / 354245 / 23-07-2026
Durata proiectului - 24 luni;
Perioada de implementare: 01.08.2026 – 31.07.2028;
Locația de implementare: Regiunea Centru, comunitățile: Cugir, Câmpeni, Baia de Arieș, județul Alba, toate localitățile fiind situate în Regiunea Centru (urban mic).

## Slide 3: PARTENERIATUL PROIECTULUI
LIDER: ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE FORTUNATIS
PARTENER 1: ASOCIAȚIA CINQUE TERRE
PARTENER 2: ASOCIAȚIA DE CARITATE HILFE 2005
Valoarea totala a proiectului este 5.366.226,90 lei, din care valoarea nerambursabila UE: 4.561.292,87 lei (85%), bugetul national: 804.934,03 lei (15%)

## Slide 4: OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Creșterea calității, a atractivității și a ratei de participare a elevilor din învățământul profesional și tehnic (ÎPT), inclusiv dual și postliceal, concomitent cu prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în rândul grupurilor vulnerabile din Regiunea Centru.

## Slide 5: GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI
1) 539 de elevi, din care:
a) 195 de elevi din IPT care participă la A1 și A2 (8.f.1);
b) 240 de elevi din IPT care participă la A1 și A5 (8.f.3);
c) 104 elevi din învățământul secundar inferior care participă la A4 (8.f.2).
2) 96 de părinți/reprezentanți legali/tutori ai elevilor din învățământul secundar inferior care participă la A4;
3) 30 de cadre didactice care participă la A3.

## Slide 6: INDICATORII PROIECTULUI
Indicatori de Realizare:
EECO06+07_Copii și tineri – 539 persoane
5SO14_Părinți/reprezentanți legali / tutori sprijiniți– 96 persoane
Indicatori de Rezultat:
5SR09_Participanți rămași în sistemul de educație sau care și-au îmbunătățit nivelul de educație - 392

## Slide 7: ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI (1)
Activitatea 1 - Identificarea elevilor în risc de abandon școlar sau de părăsire timpurie a școlii și / sau a elevilor care provin din grupuri sau medii defavorizate și care necesită sprijin
Dată început: 08-2026 - Dată finalizare: 07-2028
Activitatea 2 - Măsuri de facilitare a accesului la programele de formare profesională și de prevenire și combatere a părăsirii timpurii a școlii și a părăsirii timpurii a școlii la nivelul ÎPT
Dată început: 12-2026 - Dată finalizare: 07-2028
Activitatea A3 Formarea personalului didactic din învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual
Dată început: 08-2026 - Dată finalizare: 12-2026

## Slide 8: ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI (2)
Activitatea A4 Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare
Dată început: 08-2026, Dată finalizare: 07-2028
Activitatea A5 Dezvoltarea și furnizarea de programe remediale
Dată început: 12-2026, Dată finalizare: 07-2028
Activitatea A6 Managementul proiectului
Dată început: 08-2026, Dată finalizare: 07-2028

## Slide 9: REZULTATELE ESTIMATE ALE PROIECTULUI (A1)
R.1.1.1 - 1 Listă cu elevii eligibili întocmită – OS1
R.1.1.2 - 1 Listă elevi aflați în risc de abandon școlar sau de părăsire timpurie a școlii întocmită – OS1
R.1.1.3 - 1 Listă elevi care provin din grupuri sau medii dezavantajate întocmită – OS1
R.1.1.4 - 1 Listă cu elevii care beneficiază de burse Întocmită – OS1
R.1.1.5 - 1 Bază de date cu elevii participanți în proiect întocmită – OS1
R.1.1.6 - 195 de elevi din IPT recrutați pentru facilitarea accesului la programele de formare profesională, pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii (A2) – OS1
R.1.1.7 - 240 de elevi din IPT recrutați pentru a participa la programele remediale (A5) -OS1.

## Slide 10: REZULTATELE ESTIMATE ALE PROIECTULUI (A2)
R.2.1.1 - 195 de elevi sprijiniți pentru facilitarea accesului la programele de formare profesională, precum și pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii – OS2; EECO06+07 (8.f.1)
R.2.1.2 - Min. 176 elevi rămași în sistemul de educație sau care și-au îmbunătățit nivelul – OS2; 5SR09 (8.f.1)
R.2.1.3 - 195 de acorduri de sprijin semnate cu părinții/tutorii beneficiarilor – OS2
R.2.1.4 - 99 de elevi beneficiari de bursă lunară – OS2
R.2.1.5 - 30 elevi beneficiari de sprijin financiar lunar pentru transport/cazare/masă – OS2
R.2.1.6 - 120 de elevi premiați cu tablete pentru performanță școlară și implicare în proiect – OS2.

## Slide 11: REZULTATELE ESTIMATE ALE PROIECTULUI (A3)
R.3.1.1 - 30 de cadre didactice formate pentru individualizarea învățării și utilizarea de tehnici didactice inovative, adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate/cu dizabilități – OS3.
R.3.1.2 - 1 procedură de achiziție a serviciilor de formare finalizată – OS3
R.3.1.3 - 30 contracte de servicii de formare semnate – OS3
R.3.1.4 - 1 program de formare acreditat de 60-80 de ore, livrat – OS3
R.3.1.5 - 30 certificate de absolvire acordate cadrelor didactice – OS3
R.3.1.6 - 1 dosar program de formare profesională întocmit – OS3.

## Slide 12: REZULTATELE ESTIMATE ALE PROIECTULUI (A4)
R.4.1.1 - Min. 104 elevi din învățământul secundar inferior din unități de învățământ preuniversitar sprijiniți în vederea prevenirii și combaterii abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii – OS4
R.4.1.2 - 96 număr de părinți/reprezentanți legali / tutori ai elevilor minori sprijiniți în vederea prevenirii și combaterii abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către copiii acestora – OS4; 5SO14
R.4.1.3 - 1 Campanie de informare derulată pe 24 de luni – OS4
R.4.1.4 - 1 set de materiale informative printate și digitale realizat – OS4
R.4.1.5 - 6 evenimente ”Caravana Meseriilor” desfășurate – OS4
R.4.1.6 - 1 curriculă "Școala Părinților" (8 module) elaborată și implementată – OS4.
R.4.1.7 - Minim 24 de ateliere "Școala Părinților" susținute în fiecare dintre cele 3 locații – OS4.
R.4.1.8 - 3 vizite de tip "City break MESERIAȘ" organizate – OS4
R.4.1.9 - Minim 100 de sesiuni de consiliere individuală sau de grup mic realizate – OS4.

## Slide 13: REZULTATELE ESTIMATE ALE PROIECTULUI (A5 si A6)
R.5.1.1 - 240 de elevi sprijiniți prin participarea la programe remediale – OS5; EECO06+07 (8.f.3)
R.5.1.2 - 3 Regulamente interne elaborate – OS5
R.5.1.3 - 3 Oferte cadru elaborate-OS5
R.5.1.4 - 240 Contracte educaționale semnate – OS5
R.5.1.5 - Minim 216 elevi (min. 90%) care finalizează cu succes programul – OS5; 5SR09
R.5.1.6 - 75 elevi beneficiari de sprijin material (masă caldă, transport, materiale) pentru participarea la programul remedial – OS5.
R.6.1.1 - 1 Plan implementare proiect, implementat – OS6
R.6.1.2 – 32 CIM cu anexe realizate – OS6; R6.1.3 – 1 Plan de monitorizare proiect implementat – OS6.
R.6.2.1 – 1 Plan de comunicare interna implementat – OS5
R.6.2.2 – 1 Plan de comunicare externa implementat – OS5
R.6.2.3 -1 Plan de promovare a proiectului implementat – OS5.

## Slide 14: PRINCIPII ORIZONTALE
Egalitate de gen
Nediscriminarea;
Accesare persoane cu dizabilitati;
Schimbari demografice;
Protectia mediului inconjutaror;
Dezvoltarea durabila
Poluatorul plateste;
Protectia biodiversitatii;
Utilizarea eficienta a resurselor;
Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice;
Rezilienta la dezastre;
Principiile DNSH

## Slide 15: DATE DE CONTACT
MANGER PROIECT - MARIA CIOCIU,
Telefon: 0747085790
E-mail: apdesf@yahoo.com
Web: https://fortunatis.ro/projects
Adresa: Apoldu de sus, Jud Sibiu